# Plani i Veprimit për

## Zbatimin e Strategjisë për Modernizimin e Administratës Publike 2015-2017

| Shërbimi Civil |
| --- |
| Objekti i përgjithshëm strategjik: |
| Sistem adekuat i avancuar për menaxhimin, monitorimin dhe zbatimin e legjislacionit për shërbimin civil dhe krijimi i mundësisë për një shërbim civil profesional, efikas dhe efecient zhvillimi i të cilit është e bazuar në parimet e administratës së mirë dhe të orientuar kah zbatimi i obligimeve ligjore. |
| Objektivi specifik | Indikatorët ne nivel objektivi specifik | Baza/situata aktuale | Caku 2017 |
| Zbatimi i sistemit të ri të pagave për nëpunësit civilë që bazohet në Katalogun e vendeve të punës dhe klasifikimin e vendeve të punës, të jetë i drejtë dhe transparent dhe të bazohet në parimin pagë e njëjtë për punën e njëjtë. | Shkalla në të cilën sistemi i pagesave për nëpunësit civilë është i drejtë dhe transparent si dhe aplikohet në praktikë . | 2 | 4 |
|  | Niveli i zbatimit të sistemi të ri të vlerësimit të përformancës në praktikë në shërbimin civil. | 3 | 4 |
| Aktivitetet | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës | Kostoja për vite | Kostoja totale | Burimi i financimit | Produkti |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| Harmonizimi i pozitave sipas katalogut të vendeve të punës në SHCK . | Q4 2015 | MAP | IRK | - | - | - |  |  | Lista e pozitave të harmonizuar me Katalog. |
| Plotësimi i Katalogut me pozita të reja dhe me përshkrime të standardizuara të detyrave të punës për pozitat specifike të cilat nuk janë në Katalog. | Vazhdimësi | MAP | IRK | 40.000€ | - | - | 40.000€ | Donator (BB) | Katalogu i azhurnuar |
| Finalizimi i klasifikimit të vendeve të punës të shërbimit civil dhe zbatimi i sistemit te ri te pagave. | Q1 2016 | Komisioni MAP – MF, Qeveria | IRK | - | 5,000,000€ |  | 5,000,000€ + _ * Ky fond shtese për klasifikimin e vendeve te punës paraqet njërin nga skenarët për financimin e zbatimit te strategjisë. | BK | Klasifikimi i vendeve të punës i miratuar nga Qeveria |
| Objektivi specifik | Indikatorët ne nivel objektivi specifik | Baza/situata aktuale | Caku 2017 |
| Sistemi informativ për menaxhimin e burimeve njerëzore (SIMBNJ), i zbatuar në tërë institucionet e shërbimit civil dhe përdoret nga të gjitha institucionet. Gjithashtu forcimi i sistemit të monitorimit të zbatimit të legjislacionit për shërbimin civil. | 1. Shtrirja horizontale e aplikimit te SIMBNJ. | Q1 - 2015 90% | 95% |
|  | 2.Shkalla e përdorimit te moduleve te SIMBNJ. | Q1 - 2015 10% | 50% |
| Aktivitetet | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës | Kostoja për vite | Kostoja totale | Burimi i financimit | Produkti |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| Integrimi i të dhënave personale dhe të punësimit të nëpunësve civil në formë elektronike nga dosjet fizike në SIMBNJ, nga të gjitha institucionet. | Q2 2016 | MAP | IRK | - | - | - |  |  | Të dhënat e integruara nga të gjitha institucionet |
| Zhvillimi i Moduleve të reja (Planifikimit të Personelit, Aplikimi Online duke përfshirë edhe procedurat e rekrutimit për nivelin e lartë drejtues). | Q4 -2015 Q2-2016 | MAP | IRK | 20,000€ | 30,000€ |  | 50,000€ | Donator-Banka Botërore | Modulet e reja te zhvilluara dhe të funksionalizuara |
| Ndërlidhja e SIMBNJ-së me sistemin e pagave dhe me trustin pensional . | Q1-Q3 2016 | MAP- MF Trusti Pensional | IRK | - | - |  |  |  | SIMBJN-së, i ndërlidhur me sistemin e pagave dhe me trustin pensional |
| Trajnimi i menaxherëve të personelit dhe zyrtarëve përgjegjës për përdorimin e SIMBNJ-së, sipas nevojës . | Vazhdimësi | MAP-IKAP |  | 6,828€ | 836 € | 836€ | 8500 € | BK & Banka Botërore | Numri i zyrtareve të trajnuar |
| Monitorimi i zbatimit të legjislacionit të SHC. | 2017 | MAP | IRK | - | - | - |  |  | Raportimi periodik dhe përcjellja për rekomandime në Qeveri |
| Objektivi specifik | Indikatorët ne nivel objektivi specifik | Baza/situata aktuale | Caku 2017 |
| Organizimi dhe funksionimi i shërbimit civil profesional dhe jopolitik. Rekrutimi dhe përzgjedhja konkurruese në bazë të meritës dhe kriteret e qarta të testimeve. Trajnime të vazhdueshme dhe të nevojshme. Sistem të vlerësimit të performancës të bazuar në objektiva institucionale dhe individuale. | Niveli i daljes së nëpunësve nga Shërbimi Civil | 1.13 % (2013) | 1.0% |
|  | Përqindja e nëpunësve civil të rekrutuar përmes procedurave të brendshme në nivel të SHCK sipas rregullave te shërbimit civil. | 79% rekrutimet e brendshme përfshijnë transferet dhe avancimet | 85% |
|  | Përqindja e nëpunësve civil të rekrutuar përmes procedurave te jashtme të rekrutimit nivel të administratës qendrore. | 21 % | 15% |
|  | Përqindja e nëpunësve civil sipas prejardhjes etnike në shërbimin civil ne nivel te administratës qendrore në raport me kriteret e përcaktuara me legjislacion. | 6.5% | 8 % |
| Aktivitetet | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës | Kostoja për vite | Kostoja totale | Burimi i financimit | Produkti |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| Plotësim ndryshimi i Ligjit për Shërbimin Civil me qëllim të organizimit dhe funksionalizimit të shërbimit civil me funksional dhe jopolitik. | Q4 2015 | MAP, ZKM | IRK | 9000€ |  |  | 9000€ | BK | Ligji i miratuar |
| Hartimi i akteve përkatëse nënligjore i cili devijon nga plotësim-ndryshimi i LSHCK-së. | Q4 2016 | MAP, ZKM | IRK | 13000€ |  |  | 13000€ | BK | Aktet nënligjore të miratuara |
| Pilotimi i zhvillimit të testimit dhe vlerësimit në formë elektronike për avancim dhe rekrutim në shërbimin civil. | Q4 2016 | MAP | IRK |  |  |  |  |  | Pilot-projekti i realizuar |
| Trajnimi i menaxherëve të personelit dhe zyrtarëve përgjegjës të institucioneve ne ndryshimet te reja ne legjislacionin e SHCK-së (Menaxheri i personelit dhe një zyrtar). | Q4 2016 | MAP | MAP,IKAP | 6,828€ | 1,086€ | 1,086€ | 9000€ | BK | Numri i zyrtareve të trajnuar (Menaxheri i personelit dhe një zyrtar) |
| Objektivi specifik | Indikatorët ne nivel objektivi specifik | Baza/situata aktuale | Caku 2017 |
| Sigurimi i qasjes strategjike në zhvillimin e shërbimit civil dhe trajnimin e nëpunësve civil në të gjitha nivelet e administratës publike. | Shkalla në të cilën sistemi i trajnimeve për nëpunësit civil është vendosur dhe aplikohet në praktikë. | 4 | 4.5 |
|  | Përqindja e numrit të nëpunësve civilë të cilët kanë pranuar ndonjë trajnim nga IKAP së paku një herë në vit nga numri i përgjithshëm i nëpunësve civilë. | 9.1% | 15% |
| Aktivitetet | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës | Kostoja për vite | Kostoja total | Burimi i financimit | Produkti |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1. Hartimi dhe miratimi i Strategjisë së Trajnimeve të Nëpunësve Civil 2015-2019. | Q4 2015 | MAP/ZKM | IRK | - |  |  |  |  | Strategjia e miratuar |
| 2. Hartimi dhe miratimi i Planit të veprimit për zbatimin e Strategjisë së trajnimeve. | Q4 2015 | MAP/ZKM | IRK |  |  |  |  |  | Plani i veprimit i miratuar |
| 3. Avancimi i sistemit elektronik për menaxhimin e trajnimeve në IKAP . | Q4 2016 | MAP- IKAP | IRK |  |  | 213.000€ | 213.000€ | Boshllëku buxhetor | Sistemi i menaxhimit të trajnimeve i zhvilluar dhe funksionalizuar |
| 4. Krijimi dhe zhvillimi i sistemit të kreditëve për trajnimet e zhvillimit të karrierës dhe të detyrueshme. | Q4 2017 | MAP- IKAP | IRK |  |  |  |  |  | Sistemi i kreditë ve i miratuar |
| 5. Organizmi i programit të ekselencës në administratën publike. | Q4 2017 | MAP/IKAP | IRK |  |  |  |  |  | Programi i ndërtuar dhe i funksionalizuar |
| 6. Krijimi i mekanizmave (sistemit) për monitorimin dhe vlerësimin e ndikimit të trajnimeve. | Q2 2016 | MAP/IKAP | IRK | 10,320.00€ |  | 94,900.00€ | 105.220 € | BK (10.320) Pjesa tjetër boshllëk | Mekanizmat për vlerësimin e ndikimit të trajnimeve, të krijuar (struktura e krijuar) |

| Procedurat administrative dhe ofrimi i shërbimeve publike Administrative |
| --- |
| Objekti i përgjithshëm strategjik: |
| Shërbime publike administrative kualitative, të qasshme, të bazuara në procedura administrative të arsyeshme dhe duke përdorur metodat e e-qeverisjes të orientuara kah nevojat e qytetarëve dhe bizneseve. |  |
| Objektivi specifik | Indikatori ne nivel objektivi specifik | Baza/situata aktuale | Caku 2017 |
| Kornizë strategjike dhe politika të bazuara në analiza të mirëfillta për shërbimet publike administrative duke zbatuar ligjin e Procedurës së Përgjithshme Administrative. | Shkalla në të cilën politikat të orientuara kah interesi i qytetarëve për ofrimin e shërbimeve janë vendosur dhe aplikohen në praktikë. | 1 | 2 |
| Aktivitetet | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës | Kostoja për vite | Kostoja totale | Burimi i financimit | Produkti |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1. Identifikimi i shërbimeve publike administrative që ofrohen nga AP. | Q4 2016 | MAP | IRK | 20,000€ |  |  | 20,000 € | GIZ | Lista mbi ofrimin e shërbimeve për secilin institucion |
| 2. Analiza e shërbimeve administrative të identifikuara nga raportet paraprake. | Q1 2017 | MAP | IRK | 43,144€ |  |  | 43,144€ | GIZ | Raporti mbi rezultatin e analizës |
| 3. Hartimi i kornizës politike dhe strategjike për ofrimin e shërbimeve në të mirë dhe sa më pranë qytetarëve dhe bizneseve. | Q4 2017 | MAP |  |  | 150,000€ |  | 150,000€ | IPA | Korniza strategjike |
| Objektivi specifik | Indikatori ne nivel objektivi specifik | Baza/situata aktuale | Caku 2017 |
| Korniza ligjore për ofrimin e shërbimeve publike, procedurave administrative dhe kontrollimin e kualitetit të tyre e plotësuar dhe zbatuar. | Niveli në të cilin legjislacioni për ofrimin e shërbimeve publike administrative është plotësuar dhe zbatohet . | 2 | 3 |
| Aktivitetet | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës | Kostoja për vite | Kostoja totale | Burimi i financimit | Produkti |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1. Miratimi i Ligjit për Procedurat e Përgjithshme Administrative. | Q4 2015 | Kuvendi | MAP |  |  |  |  |  | Ligji i miratuar |
| 2. Analiza e procedurave te veçanta ne raport me LPPA. | Q4 2016 | MAP | IRK |  | 100,000€ |  | 100,000€ | IPA | Raporti i analizës i përfunduar |
| 3. Hartimi i manualit për zbatimin e LPPA. | Q1 2016 | MAP | IRK |  | 100,000€ |  | 100,000€ | IPA | manuali i miratuar (SIGMA) |
| 4. Trajnimi i Nëpunësve Civil. | Q4 2016 | MAP | IRK |  | 500,000 € | 425,228 € | 925,228€ | BK 400.000€ IPA 500.000€ Boshllëk 25.228 | 2. rreth 13000 punonjës civil te trajnuar |
| 5. Vetëdijesimi i opinionit publik. | Q4 2016 | MAP | IRK |  | 50,000€ | 50,000€ | 100,000 € | IPA | 10,000 cope kopje te ligjit te printuara dhe 10,000 fletushka informuese |
| Objektivi specifik | Indikatori ne nivel objektivi specifik | Baza/situata aktuale | Caku 2017 |
| Mekanizma institucional dhe kapacitetet e ngritura për udhëheqjen, planifikimin, monitorimin, vlerësimin dhe zbatimin e shërbimeve publike-administrative. | Baza ligjore për njësinë për shërbimet e krijuar si dhe struktura e plotësua me staf. | 0 | Struktura e ngritur dhe e plotësuar me legjislacion |
| Aktivitetet | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës | Kostoja për vite | Kostoja totale | Burimi i financimit | Produkti |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1. Analiza e rishikimit te funksioneve te MAP lidhur me shërbimet publike-administrative. | Q1 2016 | MAP |  | 36,000€ |  |  | 36,000€ | IPA | Dokumenti i analizës i prodhuar dhe i konsultuar |
| 2. Rishikimi i Rregullores për organizimin e brendshëm të MAP-së. | Q4 2015 | Qeveria | MAP |  |  |  |  |  | Rregullorja e rishikuar |
| 3. Krijimi i njësisë (strukturës) përgjegjëse për udhëheqjen, planifikimin, monitorimin, vlerësimin dhe zbatimin shërbimeve publike-administrative. | Q2 2016 | MAP | MF |  |  |  |  |  | Njësia (struktura) e ngritur |
| 4. Hartimi i metodologjisë për menaxhimin e procesit për vlerësimin e shërbimeve publike-administrative. | Q4 2017 | MAP/IKAP | IRK | 72,000€ |  |  | 72,000€ | IPA | Metodologjia e hartuar dhe zyrtarët e trajnuar |
| Objektivi specifik | Indikatori ne nivel objektivi specifik | Baza/situata aktuale | Caku 2017 |
| 4. Ndërtimi dhe integrimi sistemeve elektronike ne mënyre progresive duke u bazuar ne kornizën e interoperabilitetit. | Numri i sistemeve elektronike te integruara sipas kornizës së inter-operabilitietit (ekzistojnë mbi 100 sisteme elektronike) | Platforma e interoperabiliteit nde nuk është zhvilluar. Tashme rreth 5% te sistemeve kryesore janë te ndërlidhura përmes uebserviseve. | 31 sisteme ose 31 % |
| Aktivitetet | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës | Kostoja për vite | Kostoja totale | Burimi i financimit | Produkti |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1. Zhvillimi i Platformës Kryesore te Interoperabilitetit (të ndërveprimit të sistemeve) dhe fillimisht integrimi i shtatë (7) sistemeve. | Q2 2016 | ASHI | IRK | 300,000€ |  |  | 300,000€ | Buxheti i Kosovës | Platforma e dizajnuar dhe funksionalizuar |
| 2. Në kuadër të projektit Platforma Kryesore e Interoperabilitetit do të ndërlidhen katërmbëdhjetë (14) sisteme. | 2016 Q3-Q1 2017 | ASHI | IRK |  | 200,000€ |  | 200,000€ | Buxheti i Kosovës | Pasurimi i platformës me pesëmbëdhjetë (14) sisteme |
| 3. Në kuadër të projektit Platforma Kryesore e Interoperabilitetit do të ndërlidhen dhjetë (10) sisteme. | Q2-Q4, 2017 | ASHI | IRK |  |  | 170,000€ | 170,000€ | Buxheti i Kosovës | Pasurimi i platformës me dhjetë (10) sisteme |
| 4. Zhvillimi dhe funksionalizimi i platformës dhe infrastrukturës së Çelësave Publik për zyrtarë (PKI). | Q3 2016 | ASHI | IRK |  | 100,000€ | 70,000€ | 170,000 € | Buxheti i Kosovës |  |
| 5. Portali e-Kosova | Q4 2016 | ASHI | IRK |  | 150,000€ | 50,000€ | 200,000 € | Buxheti i Kosovës |  |
| Objektivi specifik | Indikatori ne nivel objektivi specifik | Baza/situata aktuale | Caku 2017 |
| Ofrimi i shërbimeve për qytetarë ne pika te vetme te kontaktit (one stop shop). | Numri i qendrave për shërbim me qytetarët që ofrojnë shërbimet për më shumë së tri institucione publike të ndryshme. | 1 | 3 |
|  | Numri i shërbimeve të ofruara nga një qendër për shërbime të qytetarëve . | 5 | 30 |
| Aktivitetet | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës | Kostoja për vite | Kostoja totale | Burimi i financimit | Produkti |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1. Ndërtimi i dy pilot pikave të vetme të kontaktit. | Q2 2017 | MAP |  |  | 250,000 € | 250,000 € | 500.000€ | IPA | (1) 2 Pikat pilot, të përfunduara (2) 30%e shërbimeve te ofruara nga këto 2 pika kontakti |
| 2. Analiza për shtrirjen e shërbimeve publike administrative qe mund te kryhen përmes pikave të vetme të kontaktit. | Q1 2017 | MAP |  |  | 87,000€ |  | 87,000€ | IPA | Raporti i analizës i përfunduar |
| Objektivi specifik | Indikatori ne nivel objektivi specifik | Baza/situata aktuale | Caku 2017 |
| Informimi i vazhdueshëm i qytetarëve për zhvillimin dhe ofrimin e shërbimeve publike, për të drejtat e tyre dhe mënyrat e realizimit. | Shkalla e publikimit të informatave për shërbimet publike në ueb-faqet e institucioneve në raport me numrin total të shërbime të ofruara për secilin institucione (Informatat për shërbimet publike të publikuara përfshijnë adresën ku ofrohet shërbimi, zyrtari përgjegjës, listën e shërbimeve të ofruara, procedurat dhe kushtet, kostoja e ofrimit të shërbimit, kohëzgjatja për ofrimin e shërbimit, e drejta për ankesë në rast së përfituesi i shërbimit nuk është i kënaqur me kualitetin e shërbimit të ofruar). | N/a | 80% |
| Aktivitetet | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës | Kostoja për vite | Kostoja totale | Burimi i financimit | Produkti |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1. Publikimi i listës së shërbimeve administrative, kohëzgjatja e realizimit, kriteret si dhe kostoja për realizimin e tyre. | Q1 2016 | MAP | IRK |  |  |  |  |  | Lista e publikuar |
| 2. Publikimi i të dhënave të kontaktit për çdo institucion dhe për personin i cili është përgjegjës për ofrimin e shërbimit publik administrative përkatës. | Q2 2016 | MAP | IRK |  |  |  |  |  | Te dhënat e kontaktit të publikuara |
| Objektivi specifik | Indikatori ne nivel objektivi specifik | Baza/situata aktuale | Caku 2017 |
| 7. Përcaktimi i mekanizmave dhe instrumenteve për matjen e opinionit publik për kualitetin dhe qasshmërinë e shërbimeve publike. | Numri/përqindja i institucioneve të cilat aplikojnë hulumtime për knaqshmërinë e përfituesve të shërbimeve në baza të rregullta (së paku çdo dy vite). | 0 % | 6 institucione |
| Aktivitetet | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës | Kostoja për vite | Kostoja totale | Burimi i financimit | Produkti |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1. Vendosja e kutive për marrjen e opinioneve në të gjitha IRK-të mbi shërbimet e ofruara. | Q2 2016 | MAP/ZQM | IRK | 2700€ |  |  | 2700€ | BK | Kutit e vendosura në të gjitha IRK-të |
| 2. Hartimi i rregullativës juridike për rregullimin e formave dhe standardeve të marrjes së opinioneve. | Q1 2016 | MAP/ZQM/ Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) | IRK |  |  |  |  |  | Rregullativa juridike dhe format standarde të miratuara |
| 3. Matja e opinioneve përmes formave të tjera (TI, mobile, klasike etj.) | Q1-Q4 2016-2017 | IRK/MAP | ASK |  | 12.600€ |  | 12.600€ | BK | Rezultatet e publikuara |
| 4. Analiza dhe raportimi i opinioneve . | 2017 | MAP |  |  |  | 2000€ | 2000€ | Boshllëk | Raportet e Publikuara |

| Organizimi i Administratës publike dhe Llogaridhënia |
| --- |
| Objekti i përgjithshëm strategjik: |
| Administratë publike transparente, të përgjegjshme, me sistem të qartë të llogaridhënies të karakterizuar me shërbim civil profesional, me struktura të brendshme administrative funksionale të bazuara në legjislacionin për administratën publike në pajtim me parimet e qeverisjes së mirë. |  |
| Objektivi specifik | Indikatori ne nivel objektivi specifik | Baza/situata aktuale | Caku 2017 |
| Kompletimi i kornizës ligjore për organizimin e AP për të gjithë tipologjitë e AP-së. | Niveli në të cilin struktura e ministrive dhe institucioneve nën varësinë e tyre në nivel qendror janë racionale dhe koherente . | 1 | 2.5 |
|  | Numri mesatar i niveleve hierarkike në një ministri tipike. | 4 | 4 |
| Aktivitetet | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës | Kostoja për vite | Kostoja totale | Burimi i financimit | Produkti |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1. Krijimi i bazës ligjore gjithëpërfshirëse për organizim të brendshëm të AP. | Q2 2016 | MAP | ZKM/MF |  |  | 198.000€ | 198.000€ | boshllëk | Baza ligjore e aprovuar |
| 2. Riorganizimi i AP sipas bazës së re ligjore. | Q4 2016 | MAP | IRK |  |  |  |  |  | IRK-të e riorganizuara |
| Objektivi specifik | Indikatori ne nivel objektivi specifik | Baza/situata aktuale | Caku 2017 |
| Përforcimi i sistemit te monitorimit ne zbatimin e parimeve të etikës dhe integritetit në administratën publike. | Numri i nëpunësve ndaj të cilëve janë shqiptuar masa për shkelje të dispozitave kundër korrupsionit dhe etikes . | N/a | Regjistri i krijuar |
|  | Indeksi i përcepcionit për korrupsionin nga Transparency Interantional – niveli i notimit të vendit nga 0-100 . | 33 | Trendi ne përmirësim |
| Aktivitetet | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës | Kostoja për vite | Kostoja totale | Burimi i financimit | Produkti |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1. Vendosja e sistemit te monitorimit. | Q1 2016 | MAP | IRK |  |  | 20.000€ | 20.000€ | boshllëk | Metodologjia e monitorimit e zhvilluar |
| 2. Trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve për personat përgjegjës për monitorim të parimeve të etikës dhe transparencës në AP. | Q1 2016 | IKAP/MAP |  |  |  | 30.000€ | 30.000€ | boshllëk | Numri i të trajnuarve |
| 3. Monitorimi i zbatimit të kodit të etikes në shërbimin civil. | Q4 2016 | MAP | IRK |  |  |  |  |  | Raportet periodike të publikuara |
| Objektivi specifik | Indikatori ne nivel objektivi specifik | Baza/situata aktuale | Caku 2017 |
| 3. Avancimi i mekanizmave për qasjen në dokumentet dhe informata publike. | Përqindja e kërkesave për qasje ne dokumente publike të refuzuara apo pa përgjigje nga ana e institucioneve publike në baza vjetore. | 4.6% | 3.8% |
|  | Përqindja e institucioneve publike që mbajnë ueb-faqet ne pajtim me kërkesat ligjore. | 29% | 70% |
| Aktivitetet | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës | Kostoja për vite | Kostoja totale | Burimi i financimit | Produkti |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1. Krijimi i data bazës për kërkesa për qasje në dokumente dhe informata publike. | Q2 2016 | ZKM | MAP/ASHI |  |  |  |  |  | Raportimi periodik |
| 2. Krijimi i listës së informatave për të cilat institucionet janë të obliguara t’i publikojnë në ueb-faqet e tyre. | Q2 2016 | ZKM | MAP |  |  |  |  |  | Listat e publikuara |
| 3. Hartimi i koncept dokumentit për politikat e qasjes ne dokumentet publike. | Q4 2015 | ZKM | IRK | 6500€ |  |  | 6500€ | boshllëk | Koncept Dokumenti i aprovuar |
| 4. Plotësimi i kuadrit ligjor për qasjen ne dokumentet publike. | Q3 2016 | ZKM | IRK |  | 102.500€ |  | 102.500€ | boshllëk | Ligji për qasjen ne dokumentet publike i rishikuar dhe miratuar |
| 5. Monitorimi i zbatimit të lejimit në qasje në dokumentet publike. | Në vazhdimësi | ZKM | MAP |  |  |  |  |  | Mekanizmat e monitorimit të përcaktuar |
| Objektivi specifik |
| 4. Autoritetet publike krijojnë mekanizma te cilat marrin përsipër borxhet në rast të shkeljeve dhe të cilët garantojnë korrigjim dhe/ose kompensim adekuat. |
| Aktivitetet | Afati i zbatimit | Institucioni përgjegjës | Institucioni mbështetës | Kostoja për vite | Kostoja totale | Burimi i financimit | Produkti |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1. Hartimi dhe miratimi i koncept dokumentit për përgjegjësinë e AP-së. | Q4 2016 | MAP/MF | Të gjitha IRK |  |  |  |  |  | Koncept Dokumenti i miratuar |